## 主题头条一组需求及开发计划表
一组『主题头条』项目需求及开发计划表
阶段 | 前端/后端 | 编号 | 页面 | 功能点 | 详细需求 | 工作量评估 | 分工 | 完成情况 | 备注
level 1 | 前 端 | 1 | 主页 | 效果图 | 实现首页静态页，效果如设计图。包括元素如下： 1.1 页面顶端横向导航栏，首页，精选文章，写文章，搜索，用户登录、注册 1.2 横屏 banner 广告图片+广告语，用户登陆注册按钮 1.3 文章标题展示，按照最新文章、最热文章两个分类按钮展示（目前的文章列表都是示意，静态） 1.4 页面底端网站信息等，底端具体的关于我们、联系我们页面暂时示意，不做具体链接 | 8 | 梁子山
|  | 2 | 精选文章页 | 效果图 | 实现静态页，效果如设计图。包括元素如下： 2.1 项目分类目录树：一级：知乎，微信，用户原创，二级：科技、商业、IT、Python(建议二级分类不超过5个） 2.2 文章列表展示分为 最热文章、最新文章，文章标题旁显示 阅读数 点赞数 2.3 文章阅读页面，包括标题 作者 阅读数 点赞 点踩 收藏 文章评论 | 10 | 张助千 （同组 王刚辅助）
|  | 3 | 我的主页 | 效果图 | 实现首页静态页，效果如设计图。包括元素如下： 3.1 基础信息，默认头像，用户名，注册日期，性别 3.2 网站功能：我的文章，我的收藏，我的阅读历史，我评论的文章 | 4 | 叶鹏
|  | 4 | 用户登陆注册页 | 效果图 | 实现静态页，效果如设计图。包括元素如下： 显示账号密码框以及注册按钮 注册成功后，返回主页；登陆成功后返回精选文章页 | 4 | 吴新程
|  | 5 | 文章搜索页 | 效果图 | 实现静态页，效果如设计图。包括元素如下： 5.1 搜索框，框内文字“输入文章标题关键字”实现标题搜素即可 5.2 未搜索前，搜索框下显示文章分类：知乎精选、微信精选、原创文章（静态，文章列表目前都是不可变的） | 4 | 王刚
|  | 6 | 写文章页面（及文章打赏） | 效果图 | 实现静态页，效果如设计图。包括元素如下： 6.1 必填项目：标题，文章内容，关键词（2个） 6.2 自动填写项目：作者名称（默认用户名，可修改），时间（时间精确到分，level1阶段时间不变化，手工写一个示意时间）； 6.3 选填项目：文章原文链接，打赏（用户原创或者转载文章后，可以自行决定添加「打赏」按钮），文章分类（默认为原创分类，可选填其他） 6.4 如果用户未登陆，转入用户注册登陆页面 | 8 | 麦晓娇
level 2 | 前端 |  | 首页 | 注册 | － 点击首页上的注册按钮或者是「点击查看更多」按钮，出现注册弹窗 用邮箱登录，输入用户名、邮箱和密码，验证邮箱后可以注册。 － 用户名长度 16 位 － 检查邮箱和用户名是否重复 － 有默认头像，也可以自己上传头像。 | 6
|  |  |  | 登录 | － 输入注册时使用的邮箱、密码，可以登录 － 登录弹窗上的「快速注册」可以跳转到注册弹窗 | 6
|  |  |  | 登出 | - 登录后，右上角的登录按钮变为「退出」，点击后可以退出账号 | 3
|  |  |  | 视频展示 | － 暂时展示6个特定的视频链接 | 3
|  |  |  | 点击某个视频 | - 出现弹窗，可以播放视频 | 6
|  |  | 视频列表页（浏览页） | 进入页面 | - 登录后自动跳转到这个页面 | 3
|  |  |  | 展示信息 | - 视频预览图、标题、get 比率、浏览量、讲师头像、讲师名字 | 6
|  |  |  | 分页 | － 如设计图，一行显示3个视频、一页显示9个视频 － 分页栏，可以点击数字跳转 | 6
|  |  |  | 排序 | － 可以按照3种方式对所有视频进行排序 「最新」是按照发布时间从近到远排序 「浏览量」是按照浏览量从高到低排序 「get 最多」是按照 get 比率从高到低排序 | 6
|  |  | 视频详情页 | 播放视频 | - 使用第三方视频播放器 | 6
|  |  |  | 显示文章 | － 显示文章标题、正文、get 比率、浏览量、讲师头像、讲师名字（与视频列表页信息相同） － 可以收藏这一篇内容 | 9
|  |  |  | 数据 | - 浏览量、get 比率的数字变动暂时不需要，使用假数据 - 点击 get 或 陷入深思之后，按钮状态发生变化，相当于投票，选了一个之后另一个就置灰 | 6
| 后端 |  | 首页 | 注册 | － 用邮箱登录，输入用户名、邮箱和密码，验证邮箱后可以注册。 － 用户名长度 16 位 － 检查邮箱和用户名是否重复 － 有默认头像，也可以自己上传头像。 | 9
|  |  |  | 登录 | － 输入注册时使用的邮箱、密码，可以登录 | 9
|  |  |  | 登出 | - 登录后，右上角的登录按钮变为「退出」，点击后可以退出账号 | 6
|  |  | 视频列表页（浏览页） | 分页 | - 分页栏，可以点击数字跳转 | 6
|  |  |  | 排序 | － 可以按照3种方式对所有视频进行排序 「最新」是按照发布时间从近到远排序 「浏览量」是按照浏览量从高到低排序 「get 最多」是按照 get 比率从高到低排序 | 6
|  |  | 视频详情页 | 显示文章 | - 可以收藏这一篇内容 | 6
|  |  |  | 数据 | - 浏览量、get 比率的数字变动暂时不需要，使用假数据 - 点击 get 或 陷入深思之后，按钮状态发生变化，相当于投票，选了一个之后另一个就置灰 | 6
|  |  | Django 内容管理后台 | 用户管理 | － 用户名，加密后的密码，邮箱 － 头像 － 用户权限，是否是讲师，审核状态 － 用户加入时间，上次登录时间 | 9
|  |  |  | 文章管理 | － 文章标题、内容、视频地址、视频背景图 － 是否推荐首页 － 发布人、发布人头像 － get 数量，think 数量，pv 数量 － 发布时间、状态 | 9
|  |  |  | 收藏管理 | - 用户，收藏的文章，收藏时间 | 6
|  |  |  | 投票管理 | - 用户，投票的文章，选择 get 还是沉思，投票时间 | 6
level 3 | 前端 |  | 首页 | 加载视频 | - 使用 ajax 加载视频 | 9
|  |  |  | 适配移动端 | － 注册登录把弹窗替换为新页面，右上角可以跳转到注册，其他功能都和电脑端相同 - 用户页面右上角可以退出 | 6
|  |  | 视频列表页（浏览页） | 分页 | － 在一页上继续下拉时，自动加载下一页并在同一页中展示信息 | 9
|  |  |  | 适配移动端 | － 排版按设计图，功能和电脑端相同 － 下拉后即可不断加载更多 － 没有排序功能 | 6
|  |  | 视频详情页 | 数据 | - 显示真实的浏览量、get 比率的数字 | 6
|  |  |  | get / 沉思（投票） | － 点击 get 或 陷入深思之后，按钮状态发生变化，get 比率发生变化（get 比率=某内容 get 数/(某内容 get 数+某内容沉思数)） | 6
|  |  |  | 适配移动端 | － 排版按设计图，功能和电脑端相同 － 在投票时，如果未登录状态下点击会自动跳转到登录界面 | 6
|  |  | 个人中心 | 我的收藏 | － 展示所有收藏的内容，按收藏时间由近到远排列，排版如设计图 | 9
|  |  |  | 个人信息 | － 可修改昵称、邮箱、密码、头像信息 | 9
|  |  |  | 成为讲师 | － 点击「成为讲师」按钮后，弹出弹窗 － 点击查看示例，可以下载一个示例文档 － 可以把文档拖拽到框里面上传，如果文档是 docx,md,pdf 如果文档是其他格式则显示错误提示「不支持您提交的这种文档格式，请使用：docx,md,pdf 格式上传」 － 点击提交之后，能在后台看到讲师提交的资料 | 12
| 后端 |  | 首页 | 加载视频 | - 使用 ajax 加载视频 | 6
|  |  | 视频列表页（浏览页） | 分页 | － 在一页上继续下拉时，自动加载下一页并在同一页中展示信息 | 6
|  |  | 视频详情页 | 数据 | - 显示真实的浏览量、get 比率的数字 | 3
|  |  |  | get / 沉思（投票） | － 点击 get 或 陷入深思之后，按钮状态发生变化，get 比率发生变化（get 比率=某内容 get 数/(某内容 get 数+某内容沉思数)） | 3
|  |  | 个人中心 | 我的收藏 | － 展示所有收藏的内容，按收藏时间由近到远排列，排版如设计图 | 3
|  |  |  | 个人信息 | － 可修改昵称、邮箱、密码、头像信息 | 6
|  |  |  | 成为讲师 | － 点击「成为讲师」按钮后，弹出弹窗 － 点击查看示例，可以下载一个示例文档 － 可以把文档拖拽到框里面上传，如果文档是 docx,md,pdf 如果文档是其他格式则显示错误提示「不支持您提交的这种文档格式，请使用：docx,md,pdf 格式上传」 － 点击提交之后，能在后台看到讲师提交的资料 | 6